Администрация Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26.02.2016 | № 109 |
| --- | --- |
| О подготовке и проведении краеведческо-экспедиционного конкурса «Планета Русь» на территории Варнавинского муниципального района |

В целях развития краеведения, внутреннего туризма и формирования здорового общественного актива администрация Варнавинского муниципального района постановляет:

1. Подготовить и провести районный  краеведческо-экспедиционный  конкурс «Планета Русь» (далее – Конкурс) на территории Варнавинского муниципального района.

2. Сформировать и утвердить прилагаемый состав Штаба проведения Конкурса.

3.	Утвердить прилагаемый план работы Штаба проведения Конкурса.

4. Заведующему сектором информационного обеспечения администрации района (Копусова В.Л.) обеспечить организацию информационной кампании о проведении Конкурса.

5.	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации района Авдееву С.Ю.

Глава администрации района	С.А. Смирнов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Варнавинского муниципального района от 26.02.2016г. № 109

Состав Штаба проведения краеведческо-экспедиционного

конкурса «Планета Русь» на территории Варнавинского

муниципального района

Смирнов С.А. – глава администрации Варнавинского муниципального района;

Авдеева С.Ю. - начальник управления образования администрации Варнавинского муниципального района;

Миндиярова Е.В. – начальник управления социальной политики администрации Варнавинского муниципального района;

Копусова В.Л. – заведующий сектором информационного обеспечения администрации Варнавинского муниципального района;

Кучумова М.С. – главный специалист по делам молодежи администрации Варнавинского муниципального района;

Шаброва Е.М. – главный специалист по туризму сектора экологии, природопользования и туризма администрации Варнавинского муниципального района;

Гущина О.В. – заведующим информационно-диагностическим кабинетом управления образования администрации Варнавинского муниципального района;

Цыганова Г.Н. – директор МБУК «Варнавинский историко-художественный музей»;

Козырева Е.П. – директор МБУК «Централизованная библиотечная система Варнавинского района»;

Сигаева Е.В. – библиотекарь-краевед МБУК «Централизованная библиотечная система Варнавинского района»;

Михайлова С.В. – журналист АНО «Редакция газеты «Новый путь» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Варнавинского муниципального района от 26.02.2016г. № 109

План работы Штаба

проведения краеведческо-экспедиционного

конкурса «Планета Русь» на территории Варнавинского

муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственного за проведение Конкурса | Начальник управления образования С.Ю.Авдеева | 03.03.2016 |
| 2. | Формирование состава Штаба | Члены Штаба | 03.03.2016 |
| 3. | Организация информационной кампании о проведении Конкурса | Заведующий сектором информационного обеспечения В.Л.Копусова | Март-июнь 2016 |
| 4. | Индивидуальная работа с участниками по вопросам: а) написание эссе участниками Конкурса; б) сбор Землицы с описанных в эссе мест и передача её в Штаб; в) личная регистрация Землицы на Интернет-портале «Планета Русь»; г) подготовка дополнительных материалов к эссе и формирование Конкурсных пакетов | Члены Штаба | Март-май 2016 |
| 5. | Передача конкурсных материалов в Конкурсную комиссию | Начальник управления образования С.Ю.Авдеева | До 20.05.2016 |
| 6. | Ознакомление с итогами Конкурса на Интернет-портале «Планета Русь» | Директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.П.Козырева | Июнь 2016 |
| 7. | Публикация лучших работ Конкурса в СМИ | Заведующий сектором информационного обеспечения В.Л.Копусова | Июнь 2016 |