- Форма 1

- Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил Варнавинского

муниципального района за 2017 год

- 1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 37 мероприятий программы развития производительных сил Варнавинского муниципального района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2017 году, реализовывались 37, хотя и в разной степени (или 100%).

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану за 2017 год | Факт | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн руб. | 29,7 | 40,5 | 136,4 |
| Объем отгруженной продукции/ Товарооборот, млн руб. | 56,8/68,9 | 61,1/78,5 | 107,6/113,9 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 3,5 | 3,77 | 107,7 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 24 | 26 | 108,3 |

Плановые задания достигнуты по всем основным социально-экономическим показателям.

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

- организовано предоставление услуг по сбору и вывозу ЖБО (ИП Вакулич Н.С.);

- организована перевозка пассажиров по заказу (ИП Зайцева Н.А.);

- открыт магазин «Пятерочка» (ООО «Агроторг»);

- открыт магазин хояйственных товаров «Скоба» (ИП Цогоева Н.В.);

- организовано производство продукции животноводства и производство кормов для КРС (КФХ Буровин);

- построена теплица и организовано производство овощей закрытого грунта (ИП Исраэлян);

- организовано производство топливных брикетов из отходов лесопереработки (ИП Перов Ю.А.).

Реконструированы (модернизированы):

- проведен ремонт, закуплено оборудование для кафе «Трапеза» (ИП Мишукова Л.Б.).

Имеются сложности с реализацией следующих проектов:

- «Строительство магазина» ИП Джафарова И.Д. (в связи с недостаточностью финансовых средств строительство ведется низкими темпами).

- Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | 41,9 |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 11,8 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 3,1 |

- 2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района

Из 6 поселений Варнавинского муниципального района мероприятия Программы реализуются в 5.

Не принимал участие в реализации Программы в 2017 году Северный сельсовет.

Рабочая группа по рассмотрению (сопровождению) инвестиционных проектов при администрации района на своих заседаниях неоднократно рассматривала вопросы развития производительных сил на территории Северного сельсовета. Проведена инвентаризация на предмет наличия на территории сельсовета ресурсов (природных, трудовых) в целях выработки предложений по возможному размещению в них производительных сил (в т.ч. новых производств).